## Planilha1
Objeto | Valor total | Empresa contratada | Data de início | Data prevista para término ou prazo de execução | Valor total já pago | Percentual de execução financeira | Situação atual da obra
Usinagem para pavimentação em diversos logradouros -FINISA | 7496004.59 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV | 2020-08-22 | 2020-08-22 | 7496004.59 | 100% | Concluída
Pavimentação em diversos logradouros -FINISA | 3618414.41 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 532191.73 | 14.71% | Em andamento
Pavimentação em diversos logradouros -FINISA | 1354168.76 | IBIZA Construtora Ltda | 2019-11-22 | 2020-08-07 | 1354168.76 | 100% | Concluída
Pavimentação em diversos logradouros -FINISA | 1691019.21 | IBIZA Construtora Ltda | 2020-06-16 | 2020-12-16 | 731734.28 | 43.27% | Em andamento
Recomposição asfáltica em diversas vias do município - FINISA | 5081482.38 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV | 2020-04-17 | 2021-04-17 | 2610676.07 | 51.38% | Em andamento
Construção do Viaduto Tupynambás | 13082376.8982 | Marco XX Construções Ltda | 2015-11-05 | 2020-08-05 | 13082376.8982 | 100% | Encerrado
Construção Viaduto dos Poderes | 13014805.58 | Consórcio Marco XX - Criar | 2019-11-11 | 2021-06-03 | 4659803.21 | 35.8% | Em andamento
Drenagem Pavimentação Jardim Cachoeira | 678080.25 | Workservice Eireli - EPP | 2020-03-18 | 2020-12-13 | 0 | 0% | Em andamento
Acesso ao Viaduto Tupynambás | 1747552.72 | Marco XX Construções Ltda | 2020-05-15 | 2021-01-10 | 723583.2 | 41.41% | Em andamento
Supervisão de Obras Transposições Rodoferroviárias | 1109168.66 | Geosistemas Eng. E planejamento Ltda | 2020-08-01 | 2022-08-01 | 0 | 0% | Em andamento
Execução de obras de contenção nos bairros Jardim Natal, Linhares, Nossa Senhora de Lourdes (areas 2 e 3), Carlos Chagas | 3397107.65 | PROGEO Engenharia Ltda | 2017-11-27 | 2020-02-06 | 3382037.78 | 99.56% | Finalizada
Execução de obras de contenção nos bairros SANTA RITA, COSTA CARVALHO, LINHARES E PARQUE INDEPENDÊNCIA | 3874933.83 | PRESERVA ENGENHARIA Ltda | 2020-05-18 | 2020-10-03 | 75313.13 | 1.944% | Em andamento
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO NOS BAIRROS GRAJAÚ – ÁREAS 01 E 02, SANTA LUZIA E LINHARES | 3077978.28 | PRESERVA ENGENHARIA Ltda | 2020-06-01 | 2021-11-03 | 0 | 0% | Em andamento
Execução do remanescente da obra de construção do Ginásio Poliesportivo de Juiz de Fora | 16030108.57 | Consórcio Ginásio Conata Infracon | 2018-05-02 | 2020-09-30 | 7913063.52 | 49.36% | Paralisada
Construção de Sala Multiuso no bairro Esplanada | 559921.18 | Columbia Construções e Empreendimentos EIRELI | 2020-02-27 | 2021-04-17 | 47485.58 | 8.481% | Em andamento
Reforma do Vestiário no bairro Nova Era | 115383.12 | NBR Empreiteira Ltda | 2020-01-23 | 2020-10-03 | 0 | 0% | Em andamento
DESPOLUIÇÃO DO RIO PARAIBUNA | 92585079.27 | COMIM CONSTRUTORA EIRELI | 2013-07-01 | 2020-12-31 | 82160042.21 | 88.74% | Em andamento
Construção da Creche Escola Igrejinha | 1375212.3 | Columbia Construções e Empreendimentos EIRELI | 2017-01-16 | 2020-10-15 | 916948.61 | 66.68% | Em andamento
Construção da Creche Escola Nova Benfica | 1887053.98 | APX Engenharia LTDA – EPP | 2017-09-04 | 2020-10-28 | 903029.54 | 47.85% | Em andamento
Obra de Ampliação da E.M. José Calil | 360263.1 | Columbia Construções e Empreendimentos EIRELI | 2018-11-19 | 2020-12-18 | 200143.11 | 55.55% | Em andamento
Construção da Creche Escola São Geraldo | 1860067.82 | Politec Engenharia Ltda – EPP | 2018-09-17 | 2020-08-31 | 654672.53 | 35.2% | Em andamento
Construção da Creche Escola Parque Guarua | 1215109.02 | Politec Engenharia Ltda – EPP | 2019-02-01 | 2020-11-01 | 439992.25 | 36.21% | Em andamento
Construção do Hospital de Urgência e Emergência | 63172358.02 | Consórcio CWP / Comim | 2013-08-16 | 2017-03-22 | 33433213.62 | 52.92% | Paralisado2
Construção UAPS Nova Benfica | 1296957.23 | Ribeiro Alvim Eng. Ltda | 31/06/2016 | 2017-06-24 | 45267.22 | 3.49% | Paralisado2
Construção UAPS Jóquei Clube | 1296957.23 | Ribeiro Alvim Eng. Ltda | 31/06/2016 | 2017-06-24 | 453183.98 | 34.94% | Paralisado2
Construção UAPS São Benedito | 1568183.24 | Ribeiro Alvim Eng. Ltda | 31/06/2016 | 2017-06-24 | 507036.8 | 32.33% | Paralisado2
Reforma Regional Leste | 678475.61 | Columbia Construções e Empreendimentos Eireli-EPP | 2019-11-08 | 2020-10-08 | 354663.4995 | 52.27% | Em andamento
Reforma UBS Bandeirantes | 152335.8665 | Construtora Hepafer Ltda. | 2020-02-10 | 2020-12-10 | 0 | 0% | Em andamento
Reforma UBS Santa Rita | 153303.5194 | Construtora Hepafer Ltda. | 2020-02-10 | 2020-12-10 | 0 | 0% | Em andamento
Observações: 1 - Obra paralisada para ajuste de projeto. 2 - Obra paralisada por interrupção do repasse de recursos por parte do Governo do Estado de Minas Gerais.